| КАРТОЧКА ПРОЕКТА ««Оптимизация процесса уборки игрушек в групповой после завершения игровой деятельности в разновозрастной группе» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 11 «Алёнушка» _____________Л.А.Томилова 28 марта 2022 года |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитанники, воспитатель, пом.воспитателя Периметр проекта - групповая комната разновозрастной группы Владелец процесса — Томилова Лариса Александровна -заведующий Руководитель проекта — Сенникова Е.Л. - воспитатель Команда проекта —Сенникова Елена Леонтьевна - воспитатель, Андрианова Елизавета Александровна - воспитатель, Аплатова Алевтина Николаевна - пом.воспитателя |  | Ключевой риск — Временная задержка при переходе от игровой деятельности детей к обучающей. Проблемы: - Отсутствует алгоритм уборки игрушек; - Отсутствует схема и карточки указывающие место игрушек в уголках игровой деятельности; - Затягивание времени начала следующего занятия; - Нежелание детей прерывать игровую деятельность; |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени уборки игрушек; 15,5 мин; 6-7,5 мин. |  | - Старт проекта — 28.03.2022 г. - Диагностика и определение целевого состояния —28.03-03.04.2022 г. - разработка карты текущего состояния —04.04.-08.04.2022г. - разработка карты целевого состояния —11.04.-13.04.2022г. - Внедрение улучшений — 13.04. -28.04.2022 г. - совещание по защите подходов внедрения — 29.04.2022 г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 28.04.-13.05.2022г. - завершающее совещание 16.05.2022г. |

Руководитель проекта ___________________________Е.Л.Сенникова