УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 11 «Алёнушка»

__________Л.А.Томилова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем | 28.03.2022-03.04.2022 | Сформирована команда проекта. Определены проблемы | заведующий Томилова Л.А. воспитатель – Сенникова Е.Л. |
| 2 |  | Разработка карты текущего состояния | 04.04.2022-08.04.2022 | Карты текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса | Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели |
| 3 |  | Разработка карты целевого состояния | 11.04.2022-13.04.2022 | Карты целевого состояния План мероприятий | Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели |
| 4 |  | Внедрение улучшений | 13.04.2022-28.04.2022 |  |  |
|  |  | Замотивировать детей к уборке игрушек |  | Быстрая реакция детей | Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели |
|  |  | Насыщение группы элементами бережливых технологий (картинки-указатели) |  | Легкая ориентация в пространстве |  |
|  |  | Поощрение детей за активность |  | Желание детей к приборке игрушек |  |
|  | Закрепление результатов. Переход к следующему виду деятельности |  |  | Быстрота и легкость в приборке игрушек |  |
| 5 | Завершающее совещание |  | 16.05.2022 | Процесс уборки игрушек в групповой после завершения игровой деятельности в разновозрастной группе оптимизирован | заведующий Томилова Л.А. воспитатель – Сенникова Е.Л. |

Руководитель проекта ________________________Е.Л.Сенникова